## PLAN ACCION (2)
DIRECCIÓN GENERAL ARCHIVO NACIONAL
PLAN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2030
PLAN DE ACCIÓN
N° | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | N° | METAS | PLAZO DE EJECUCIÓN | [19 empty] | UNIDAD RESPONSABLE | PRESUPUESTO APROX | INDICADOR
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
AREA TEMÁTICA N° 1: RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS.
1 | Ampliar la cobertura de los servicios archivísticos que se brindan al Sistema Nacional de Archivos, con el fin de cumplir con la normativa archivística vigente | 1.1 | Realizar las gestiones con el INEC para elaborar un censo archivístico dirigido a las entidades del SNA | [20 empty] | DSAE |  | Estudio realizado | bar: 2027 I to 2027 IV
2 | Afianzar la función rectora del Archivo Nacional, con la emisión de políticas y directrices en materia de gestión documental para el Sistema Nacional de Archivos, con énfasis en gestión y conservación de los documentos electrónicos | 2.1 | Establecer lineamientos técnicos para la preservación digital a largo plazo. | [20 empty] | DSAE |  | Lineamientos técnicos | bar: 2026 I to 2026 IV
3 | Reconocer nuevas prácticas archivísticas y adaptarse a las necesidades actuales del país, asegurando una gestión documental eficiente y acorde con los estándares internacionales. | 3.1 | Solicitar la reactivación de la Comisión de Capacitación con el fin de analizar los temas y programas de los cursos brindados al SNA | [20 empty] | DG |  | Solicitud realizada | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | 3.2 | Realizar un listado de los temas archivísticos con el fin de incluir capacitaciones dirigidas a las personas funcionarias de las unidades sustantivas, extraídos de las evaluaciones del desempeño y solicitar que se incluya en el PIC. | [20 empty] | DSAE/DAH/DAN/DCON |  | PIC actualizado. | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | 3.3 | Realizar una adecuación de los cursos de capacitación brindados al SNA, con el fin de que sean autogestionados, dinámicos y de fácil acceso. | [20 empty] | DSAE/DAH/DAN/DCON |  | Cursos autogestionados. | bar: 2026 I to 2027 IV
|  | 3.4 | Realizar una campaña de difusión para brindar visibilidad a la oferta de capacitación a través de diferentes medios electrónicos | [20 empty] | UPI/OAGIRH |  | Campaña realizada | bar: 2027 I to 2027 IV
AREA TEMÁTICA N° 3: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.
1 | Desarrollar un cuerpo normativo especializado en materia archivística (preservacion, conservacion, estándares, documentos electrónicos) | 1.1 | Dar seguimiento y actualizar la política nacional en materia archivística para las instituciones del SNA | [20 empty] | Todos los departamentos sustantivos/Asesoria Jurídica |  | Política actualizada | bar: 2027 I to 2029 IV
2 | Fortalecer la capacidad nacional de prevención, atención, respuesta y recuperación ante incidentes y desastres archivísticos, mediante la rectoría técnica del Archivo Nacional, la articulación interinstitucional, la estandarización de instrumentos, el uso de herramientas de autoevaluación y el fortalecimiento de las competencias profesionales, garantizando la protección, conservación y continuidad del patrimonio documental del país. | 2.1 | Diseñar e implementar un Registro Nacional de Incidentes Archivísticos, bajo la tutela del Archivo Nacional, como base de datos pública para la consulta ciudadana, la transparencia y el intercambio de experiencias en la atención de incidentes. | [22 empty] | Registro implementado | bar: 2027 I to 2029 IV
|  | 2.2 | Elaborar y oficializar una Norma Técnica Nacional para la atención de emergencias archivísticas, que defina claramente el rol del Archivo Nacional, así como los mecanismos de soporte técnico, coordinación y acompañamiento a las instituciones. | [20 empty] | DSAE/DG |  | Norma oficializada | bar: 2027 I to 2028 IV
|  | 2.3 | Homologar y adaptar los formularios del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) a la atención de incidentes archivísticos, asegurando su uso uniforme en las instituciones del Sistema Nacional de Archivos. | [20 empty] | DSAE/DG |  | Formularios homologados y adaptados | bar: 2027 I to 2028 IV
|  | 2.4 | Consolidar una Comisión Interinstitucional Permanente entre el Archivo Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, orientada a la formulación de estrategias conjuntas y a la actualización periódica de protocolos de atención. | [20 empty] | DG |  | Comisión consolidada | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 2.5 | Conformar y coordinar un Grupo de Apoyo Técnico Nacional en materia archivística, liderado por el Archivo Nacional, para la atención documental en situaciones de desastre o catástrofes de gran magnitud. | [20 empty] | DSAE/DG |  | Grupo conformado | bar: 2027 I to 2030 IV
|  | 2.6 | Incorporar una herramienta de autoevaluación institucional (matriz) en el Índice de Desarrollo Archivístico, que permita medir el nivel de preparación ante incidentes en componentes como infraestructura, planificación, formación, prevención y recuperación. | [20 empty] | DSAE/DG |  | Herramienta incorporada | bar: 2027 I to 2027 IV
|  | 2.7 | Incrementar progresivamente la formación especializada mediante el fortalecimiento de programas de capacitación en “primeros auxilios documentales”, dirigidos a profesionales y personal responsable de archivos en el sector público. | [20 empty] | DSAE/DG |  | Programa desarrollado | bar: 2027 I to 2030 IV
AREA TEMÁTICA N° 4: ORGANIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Implementar una estrategia institucional de digitalización de documentos con valor científico cultural para su conservación, preservación y facilitación | 1.1 | Gestionar presupuesto para inversión en procesos de digitalización de documentos con valor científico cultural. | [20 empty] | Todos los departamentos. |  | Gestiones realizadas. | bar: 2027 I to 2030 IV
|  | 1.2 | Actualizar y crear planes de digitalización por departamentos. | [20 empty] | DSAE/AI/DAH/DAN/DCON. |  | Planes de digitalización | bar: 2027 I to 2030 IV
AREA TEMÁTICA N° 5: ACCESO A LA INFORMACIÓN.
1 | Trabajar en la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan enfrentar los desafíos que supone el cambio en el perfil de las personas usuarias y el avance de las tecnologías de la información, como medios para garantizar el derecho al acceso a la información. | 1.1 | Realizar un estudio de factibilidad técnica, legal y financiera para implementar el tomo de protocolo electrónico | [20 empty] | DAN, UAJ, DAF,DTI |  | Estudio realizado | bar: 2026 I to 2027 IV
|  | 1.2 | Realizar un estudio de las implicaciones en el DAN e INDEX, en caso de que sea aprobado el Proyecto de Ley de Reforma del artículo 27 del Código Notarial. | [20 empty] | DAN, DTI, UAJ, DAF (PROV y FC), contratista de INDEX |  | Estudio realizado | bar: 2026 I to 2026 IV
2 | Diseñar una estrategia de acercamiento a las nuevas autoridades políticas tomadoras de decisiones cada vez que son renovadas, con el fin de dar a conocer la importancia del Archivo Nacional como institución garante de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. | 2.1 | Realizar una reunión de acercamiento con la nueva persona directora de la DGAN con el fin de darle a conocer el quehacer de la institución y su impacto social. | [20 empty] | Jefaturas, UPI, PLA |  | Reunión realizada | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 2.2 | Impulsar acciones de articulación y posicionamiento institucional con el Ministro de Cultura y otras instancias del estado, a través de una visita institucional orientada a la divulgación del quehacer institucional y su impacto social. | [20 empty] | Director General, UPI, Jefaturas |  | Visita realizada | bar: 2026 I to 2030 IV
3 | Contar con los mecanismos suficientes para poder garantizar la continuidad de los servicios y el acceso a la información en caso de un incidente tecnológico, natural o social. | 3.1 | Generar alianzas estratégicas con diferentes actores e instituciones, para que colaboren en la actualización de los instrumentos descriptivos físicos para su actualización (Actualización de fichas descriptivas) | [20 empty] | DAN, DAF (OAGIRH, AC), CNSED |  | Instrumentos descriptivos actualizados | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 3.2 | Actualizar el manual de gestión de crisis en materia de comunicación, incluyendo el abordaje de los incidentes tecnológicos, naturales o sociales que afecten la continuidad de los servicios y el acceso a la información. | [20 empty] | UPI, Jefaturas |  | Manual de gestión de crisis actualizado | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 3.3 | Diseñar una política de comunicación para el Archivo Nacional | [20 empty] | UPI-UPLA |  | Política Diseñada | bar: 2026 III to 2030 IV
|  | 3.4 | Desarrollar un plan que permita la continuidad del negocio en caso de incidentes tecnológicos, natulares o sociales que afecten la continuidad de los servicios y el acceso a la información. | [20 empty] | Departamentos CNSED |  | Plan desarrollado | bar: 2026 III to 2030 IV
AREA TEMÁTICA N° 6: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRATIVO
1 | Promover las reformas necesarias para actualizar la normativa de manera tal que responda a los avances tecnológicos y a las exigencias de los usuarios, para una mejor prestación de servicios, garantizando el acceso a la información. | 1.1 | Revisar los anteproyectos de ley de reforma de la Ley 7202 y actualizarlos | [20 empty] | JAAN, Comisión de Reformas Legales |  | Gestiones realizadas | bar: 2026 III to 2030 IV
2 | Implementar procedimientos de mejora infraestructura física y herramientas digitales que garanticen la adecuada operación de la institución. | 2.1 | Establecer procedimientos claros y estandarizados para el uso adecuado de la la adquisición, mantenimiento, preservación de los bienes institucionales. | [20 empty] | DAF/DG |  | Procedimiento aprobado | bar: 2026 III to 2027 II
3 | Contar con el personal suficiente y debidamente capacitado para prestar los servicios institucionales y garantizar el derecho de acceso a la información. | 3.1 | Realizar un estudio de factibilidad técnica, legal y financiera para llevar a cabo un análisis de cargas laborales que permita diagnosticar apropiadamente los requerimientos de recurso humano de la institución. | [20 empty] | DAF (OAGIRH) |  | Estudio realizado. | bar: 2026 III to 2027 IV
|  | 3.2 | Capacitar al personal en habilidades blandas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y garantizar el derecho al acceso a la información. | [20 empty] | DAF (OAGIRH) |  | Actividades de capacitación. | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 3.3 | Capacitar al personal (interno y externo)en los servicios que brinda la DGAN, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y garantizar el derecho al acceso a la información (material informativo). | [20 empty] | DAF (OAGIRH) |  | Actividades de capacitación | bar: 2026 I to 2030 IV
4 | Invertir en investigación y desarrollo para la innovación y agilización de los servicios institucionales en la organización y facilitación de la información | 4.1 | Realizar un Diagnóstico para crear un modelo de arquitectura empresarial que le permita a la institución visualizar adecuadamente la estructura de procesos institucionales y la relación de uso de sistemas de información e infraestructura tecnológica para gestionar los datos e información requeridos en la operativa. | [20 empty] | Todos los departamentos.CGTI. |  | Diagnóstico realizado. | bar: 2026 III to 2027 IV
|  | 4.2 | Diseñar un modelo de arquitectura empresarial que le permita a la institución visualizar adecuadamente la estructura de procesos institucionales y la relación de uso de sistemas de información e infraestructura tecnológica para gestionar los datos e información requeridos en la operativa. | [20 empty] | Todos los departamentos.CGTI. |  | Modelo de arquitectura diseñado | bar: 2028 I to 2030 IV
|  | 4.3 | Determinar, priorizar y ejecutar la cartera de proyectos tecnológicos institucionales que impacten los servicios digitales a los usuarios internos y externos | [20 empty] | CGTI |  | Cartera de Proyectos Priorizada | bar: 2026 I to 2030 IV
|  | 4.4 | Gestionar presupuesto para inversión en tecnologías o establecer convenios de cooperación con alguna organizacion, nacional o internacional { publica o privada para realizar proyectos tecnológicos, sistemas o programas informáticas para la organización y facilitación de documentos | [20 empty] | Todos los departamentos |  | *- | bar: 2026 I to 2030 IV

## Valores (hidden)
CRITERIOS | AREAS TEMÁTICAS | PROPONENTE
Recursos humanos | Rectoría del sistema nacional de archivos | DG
Prestación de servicios | Protección, conservación y seguridad del patrimonio | DAF
Normativa | Organización y facilitación de la información | DAH
Acciones de coordinación | Gestión institucional | DAN
Tecnología | Rectoría del sistema nacional de archivos y valoración documental | DCONS
Presupuesto |  | DSAE
Infraestructura y equipamiento |  | DTI
Eficiencia administrativa |  | DPTO